## 不具合概要
PPMC不具合調査 (PCBNo.10089 / SP0565)
作成日: 2026-04-12
1. | 現象
| 評価方法 | モンクライアントからモータ駆動コマンド送信 固定パルス数定速駆動 / CW / 500ppm / 5000パルス
| 現象 | モータが駆動しない
| 正常動作基板 | PCBNo.10081 (SP0557) では同条件で正常駆動
2. | レジスタ監視結果
| レジスタ | 観測値 | 判定 | 備考
| COMMAND_REG | 0000_0011 | OK | CW方向の定速駆動コマンド。正しく書込み済み
| PULSE_REG | 0001_0011_1000_1000 | OK
| LOW_FREQ_REG | 0000_0001_1111_0100 または 0000_0000_0000_0000 | NG (間欠)
| STATUS_REG (電源ON直後) | 1111_0000 または 1111_0011 | 要注意 | 正常なら1111_0000。稀に1111_0011 (10081でも1111_0000であり正常値)
| STATUS_REG (駆動コマンド後) | 0001_0000 | NG | bit[2]=0: START_STOP未アサート bit[1:0]=00: エラーコードなし → コマンド受理されたがパルス出力が開始されない
3. | モータ起動シーケンス (RTL解析)
| ステップ | 内容 | 状態
| 1 | COMMAND_REG書込み → COMMAND_CNG=1 | OK (書込み確認済み)
| 2 | ppmc_cmdchk: コマンドバリデーション LOW_FREQ_REG=0ならEC_PRMTエラーでブロック | EC=00 → 通過
| 3 | ppmc_ctrl: IDLE → S_CONST遷移 ENB_START=1, P_STOP=0, s_pls_ld=1 | ★ ここが疑わしい
| 4 | ppmc_enblr: enb_wait_cnt カウント開始 819.15us遅延 → enb_wait_1280us=1 | ★ ここが疑わしい
| 5 | ppmc_enblr: ph_flag=1 → st_stop=1 START_STOP=1 がアサートされる | ★ START_STOP=0のまま
| 6 | ppmc_plsgen: START_STOP=1でパルス出力開始 | 到達していない

## 原因候補
原因候補一覧
| 候補 | 原因 | 可能性 | 根拠
| #1 | タイミング制約未適用による S3IO通信データ化け | 最有力 | SP0565.lpfにタイミング制約が一切なかった。 SP0557では100MHz CLKCOMスラック0.244nsとほぼ限界。 制約なしでは通信データ化け→レジスタ書込み失敗が発生しうる。 LOW_FREQ_REGが稀に0になる現象と合致。 → タイミング制約追加済み (本日実施)。ビルド後に確認。
| #2 | s_pls_ld信号の 合成最適化 (syn_preserve欠如) | 有力 | SP0557ではppmc_ctrl.vhdのs_pls_ldにsyn_preserve属性あり。 SP0565には未適用。s_pls_ldはPLS_LD→ENB_STARTに直結。 Synplifyが信号をマージすると、パルスロードタイミングが崩れ START_STOPが1にならない。 SP0557で「わざわざ」追加された事実が問題の存在を示唆。
| #3 | ppmc_enblr_S118M enb_wait_cntビット幅不一致 | 中 | 14bit信号を13bit文字列"0000000000000"と比較 (117行目)。 SP0557では正しく14bit "00000000000000"で比較。 Synplifyはゼロ拡張する可能性が高いが、 厳密にはVHDL幅不一致であり動作未保証。
| #4 | レジスタ信号の syn_keep/syn_preserve欠如 | 中 | SP0557のppmc_rgstr.vhdではLIMIT_IN_A, LIMIT_MONITOR_REG_O, INIT_REG_O, MPI_Aに syn_keep/syn_preserve属性あり。SP0565には未適用。 合成で信号が除去されるとレジスタI/F全体に影響。
| #5 | STATUS_REG起動時異常 (1111_0011) | 低 | 電源ON直後にbit[1:0]=11(EC_BUSY)となるケースあり。 通常は1111_0000。リセットタイミングまたは PLL LOCKとLRSTbの関係に起因する可能性。 駆動コマンド後に解消されるなら直接原因ではない。

## SP0557-SP0565 RTL差分
SP0557 vs SP0565 PPMC RTL差分 (機能影響のあるもの)
| ファイル | SP0557 (10081) | SP0565 (10089) | 影響
| ppmc_ctrl.vhd | syn_preserve of s_pls_ld あり syn_keep of s_unused_cmdreg あり | 属性なし | s_pls_ld最適化でENB_START タイミング異常の可能性【高】
| ppmc_enblr_S118M.vhd | enb_wait_cnt比較: 14bit "00000000000000" CURRENT_DOWN死コード削除済 | enb_wait_cnt比較: 13bit "0000000000000" CURRENT_DOWN死コード残存 | ビット幅不一致は合成ツール 依存。死コードはリソース浪費 のみで機能影響なし【中】
| ppmc_rgstr.vhd | syn_keep/syn_preserve属性あり (LIMIT_IN_A等) 冗長else節削除済 | 属性なし 冗長else節あり (REG <= REG) | レジスタ信号プルーニング の可能性【中】
| ppmc_top_S118M.vhd | S1-S4出力 = 0固定 (未使用のため最適化) syn_preserve of s_LCW/s_LCCW | S1-S4 = s_Sx and s_MPO_A(0) (元のロジック維持) 属性なし | S1-S4は全instanceでopen接続 のため機能影響なし【低】 リミットSW同期は影響あり得る
| ppmc_reg_S118M.vhd | ppmc_phgen component宣言 コメントアウト(未使用) | ppmc_phgen component宣言あり | 宣言のみの差異。 機能影響なし【なし】
| ppmc_cmdchk.vhd | 同一 | 同一 | 差分なし
| ppmc_plsgen.vhd | 同一 | 同一 | 差分なし

## 対策・確認手順
対策と確認手順
Step 1 |  | タイミング制約適用後のビルド・検証 (実施中)
| # | 確認項目 | 判定 | 備考
| 1-1 | TWRでタイミングエラー0件 |  | CLKCOM_OUT(100MHz) Setupスラック > 0ns
| 1-2 | モータ駆動コマンド送信 → モータ回転確認 |  | 同条件: CW / 500ppm / 5000パルス
| 1-3 | LOW_FREQ_REG書込み正常性 (10回繰返し) |  | 全回500が書き込まれること
| 1-4 | STATUS_REG遷移確認 |  | 駆動中: bit[2]=1, bit[1:0]=00
Step 2 |  | Step 1で解消しない場合: syn_preserve属性追加
| # | 対象ファイル / 変更内容 | 判定 | 備考
| 2-1 | ppmc_ctrl.vhd: attribute syn_preserve of s_pls_ld : signal is true; 追加 (SP0557同等) |  | 最優先。ENB_START信号保護
| 2-2 | ppmc_rgstr.vhd: syn_keep/syn_preserve属性追加 (LIMIT_IN_A, LIMIT_MONITOR_REG_O, INIT_REG_O, MPI_A) |  | レジスタI/F信号保護
| 2-3 | ppmc_enblr_S118M.vhd: enb_wait_cnt比較を14bitに修正 "0000000000000" → "00000000000000" |  | ビット幅不一致修正 (2箇所)
| 2-4 | ビルド → モータ駆動確認
Step 3 |  | Step 2で解消しない場合: Reveal追加調査
| 3-1 | Revealで以下の信号をキャプチャ: - COMMAND_CNG (コマンド変化検出) - ENB_START (イネーブル開始) - enb_wait_1280us (遅延完了) - START_STOP (パルス出力許可) - s_pls_ld (パルスロード) |  | どのステップで停止しているか特定
| 3-2 | P_STOP / s_P_STOP_old のエッジ確認 |  | P_STOPの不正エッジがカウンタを リセットしている可能性